ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT & TTNT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# TÊN ĐỀ TÀI:

ỨNG DỤNG AI  XÂY DỰNG HỆ THỐNG

GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG

KHÔNG KHÍ

(PROJECT PLAN DOCUMENT)

Giảng viên hướng dẫn:  ThS. Nguyễn Thanh Trung

Nhóm: 35

Thành Viên:

| STT | Họ và tên | MSSV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trần Hưng | 24211210500 |
| 2 | Phùng Thị Luyện | 28201152017 |
| 3 | Phan Thị Thanh Thúy | 28201102155 |
| 4 | Lê Văn Bá Khải | 28211152885 |
| 5 | Nguyễn Trần Lĩnh | 28211151898 |

Đà Nẵng, 3/2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | AQ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyễn Thanh Trung Email: thanhtrung05@gmail.com Phone: 0935885687 |  |  |  |
| Product Owner | ThS. Nguyễn Thanh Trung Email: thanhtrung05@gmail.com Phone: 0935885687 |  |  |  |
| Scrum Master | Trần Hưng |  | Hung99stdn@gmail.com | 0905864503 |
| Team Member | Lê Văn Bá Khải |  | Khailee.it@gmail.com | 0372648522 |
|  | Nguyễn Trần Lĩnh |  | Nguyentranlinh2004@gmail.com | 0825219997 |
|  | Phùng Thị Luyện |  | phungluyen2k4@gmail.com | 0378358189 |
|  | Phan Thị Thanh Thúy |  | tphanthithanh167@gmail.com | 0353749537 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Ứng dụng AI xây dựng hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Plan Document |
| Người thực hiện | Nguyễn Trần Lĩnh |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Trần Lĩnh |  | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Trần Hưng |  | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Mentor | Nguyễn Thanh Trung | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Product Owner | Nguyễn Thanh Trung | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Scrum Master | Trần Hưng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Team Member | Lê Văn Bá Khải | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Trần Lĩnh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phan Thị Thanh Thúy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phùng Thị Luyện | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	7

1.1.	Mục đích	7

1.2.	Tổng quan dự án	7

1.3.	Mục tiêu của dự án	7

1.4.	Phạm vi	7

1.5.	Giả định và ràng buộc	9

1.6.	Các bên liên quan	10

1.7.	Mô hình	10

2.	TỔ CHỨC NHÓM	10

2.1.	Thông tin nhóm scrum	10

2.2.	Vai trò trách nhiệm	11

2.3.	Cách thức liên lạc	12

2.4.	Báo cáo	12

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	13

3.1.	Phạm vi	13

4.	LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	16

4.1.	Các cột mốc	16

4.2.	Lịch trình dự án	16

5.	CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	32

5.1.	Tổng chi phí	32

5.1.1.	Chi phí/giờ	32

5.1.2.	Tổng dự toán	32

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	33

7.	RỦI RO DỰ ÁN	36

8.	QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	39

8.1.	Mục tiêu chất lượng	39

8.2.	Chỉ số	39

8.3.	Kiểm tra	40

8.4.	Báo cáo sự cố và khác phục	40

9.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	41

10.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	42

10.1.	Kỹ thuật phát triển hệ thống	42

10.2.	Môi trường	42

10.3.	Các ràng buộc khác	42

11.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	42

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

- Tài liệu này cung cấp các thông tin mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn nhân lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bố ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một hệ thống dám sát và dự báo chất lượng không khí  .

  - Tổng quan dự án

- Tham khảo ProjectProposal.docx.

  - Mục tiêu của dự án

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu và xây dựng một hệ thống ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo nhằm giám sát, phân tích và dự báo chất lượng không khí dựa trên dữ liệu môi trường thu thập theo thời gian thực. Hệ thống hướng đến việc cung cấp thông tin chính xác về tình trạng không khí hiện tại, dự đoán ô nhiễm trong thời gian gần và đưa ra cảnh báo sớm, góp phần hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

  - Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số thời gian làm việc.

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

- Ứng dụng chạy trên nền tảng ứng dựng Web, bao gồm các chức năng:

Đối với khách vãng lai:

- Tra cứu chất lượng không khí theo thời gian thực

- Xem biểu đồ xu hướng (hạn chế)

- Tra cứu dự báo (hạn chế)

- Tìm kiếm trạm quan trắc.

- Chatbot AI

Đối với thành viên đăng ký cơ bản (Free Tier):

- Xác thực người dụng:đăng kí , đăng nhập xác minh email, quên mật khẩu

- Quản lý tài khoản cá nhân

- Nhận khuyến nghị sức khỏe cá nhân hóa

- Thiết lập khu vực quan tâm

- Cấu hình ngưỡng cảnh báo

- Nhận thông báo chủ động (trên website)

- Lịch sử dữ liệu & Export (30 ngày)

- Báo cáo điểm nóng trên bản đồ

- Tìm tuyến đường đi sạch và an toàn

- Xem biểu đồ nhiệt (hạn chế)

Đối với thành viên đăng ký trả phí (Pro Tier):

- Biểu đồ nhiệt (đầy đủ)

- Tra cứu dự báo (đầy đủ 7 ngày tới)

- Lịch sử dữ liệu & Export (đầy đủ)

- Nhận thông báo chủ động qua bên thứ 3 (zalo, telegram,sms,…)

- Cung cấp API Key

Đối với Super Admin:

- Giám sát dữ liệu và AI

- Cấu hình hệ thống

- Quản lý API Key

- Phân quyền

Đối với Admin:

- Quản lí người dùng

- Quản lí các trạm quan trắc

- Quản lý báo cáo

- Quản lý AQI

- Dashboard tổng quan

  - Giả định và ràng buộc

- Người dùng phải có máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.

- Phải có kết nối Internet.

- Ngôn ngữ & framework:  C#/ASP.NET Core (Backend), React (Frontend), Python (AI & Data Science)

- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL hoặc SQLServer

- Môi trường phát triển: Visual Studio 2022

- Công nghệ hỗ trợ: Docker, Google Colab

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github

- Công cụ quản lý quy trình: Trello

- Quy trình quản lý ứng dụng: Scrum

- Nguồn lực : 5 người

  - Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product Owner

- Team member

  - Mô hình

- Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

- TỔ CHỨC NHÓM

  - Thông tin nhóm scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Trần Hưng | 0905864503 | Hung99stdn@gmail.com | Scrum Master |
| Nguyễn Thành Trung |  |  | Product Owner |
| Lê Văn Bá Khải | 0372648522 | Khailee.it@gmail.com | Member |
| Nguyễn Trần Lĩnh | 0825219997 | Nguyentranlinh2004@gmail.com | Member |
| Phùng Thị Luyện | 0378358189 | Phungluyen2k4@gmail.com | Member |
| Phan Thị Thanh Thúy | 0353749537 | tphanthithanh167@gmail.com |  |

  - Vai trò trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | T.S. Nguyễn Thành Trung |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Trần Hưng |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. - Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. | Nguyễn Thành Trung |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

  - Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Github, Zalo |
| Customer, Manager và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Họp, Gặp mặt |
| Customer, Manager và Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Email, Zalo |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch họp thường ngày | Hằng ngày | Email, Zalo |

  - Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily meteting “Cuộc họp hằng ngày” | Zalo hoặc Email | 2 ngày | Thông tin về những gì dã làm trong 24h qua, làm vệc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút | Project team |
| Task planning meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo | Project team, Product Owner |
| Task review meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp trong dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Github, Trello | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dự trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vu, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề | Project team |

- PHẠM VI QUẢN LÝ

  - Phạm vi

Dự án tập trung xây dựng một hệ thống nền tảng Web thông minh nhằm hỗ trợ việc giám sát và dự báo chất lượng không khí. Phạm vi quản lý của dự án bao trùm các khía cạnh sau:

- Đối với Khách vãng lai và Thành viên: Cung cấp công cụ để tra cứu thông tin môi trường theo thời gian thực (AQI, PM2.5, PM10, nhiệt độ...), xem biểu đồ xu hướng, xem dự báo từ mô hình AI, và thiết lập nhận cảnh báo tự động khi ô nhiễm vượt ngưỡng an toàn.

- Đối với Quản trị viên (Admin): Cung cấp hệ thống quản lý toàn diện bao gồm quản lý tài khoản người dùng, quản lý danh sách và luồng dữ liệu từ các trạm quan trắc (từ nguồn OpenAQ, PAM Air), cũng như giám sát hiệu năng của mô hình AI dự báo.

- Về mặt công nghệ: Hệ thống được phát triển dựa trên kiến trúc N-Tier, sử dụng ngôn ngữ C#/ASP.NET Core cho Backend, Razor Pages cho Frontend, cơ sở dữ liệu PostgreSQL/SQL Server và ứng dụng ngôn ngữ Python để xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình AI.

  - Work Breakdown Structure

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

- LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

  - Các cột mốc

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 2 ngày | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 8 ngày | 14/03/2026 | 21/03/2026 |
| 3 | Triển khai | 51 ngày | 22/03/2026 | 11/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 1 ngày | 12/05/2026 | 12/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 3 ngày | 13/05/2026 | 15/05/2026 |

  - Lịch trình dự án

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (Giờ) | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 34 |  |
| 1.1 | Khảo sát yêu cầu | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 30 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 4 | Luyện, Thúy |
| 2 | Bắt đầu | 14/03/2026 | 19/03/2026 | 46 |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 14/03/2026 | 14/03/2026 | 20 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 15/03/2026 | 15/03/2026 | 4 | Hưng, Lĩnh |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 4 | Khải, Hưng |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 4 | Luyện, Thúy |
| 2.5 | Tạo tài liệu database | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 4 | Khải, Lĩnh |
| 2.7 | Review tài liệu | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 10 | All team |
| 3 | Development | 20/03/2026 | 09/05/2026 | 530 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 20/03/2026 | 04/04/2026 | 178 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 10 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 4 | Lĩnh |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 4 | Thúy, Luyện |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 20 |  |
|  | Thiết kế UI Đăng ký tài khoản | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 | Hưng |
|  | Thiết kế UI Đăng nhập | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 | Luyện |
|  | Thiết kế UI Đăng xuất (Popup/Nút) | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Khải |
|  | Thiết kế UI Quên mật khẩu | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 | Khải |
|  | Thiết kế UI Tổng quan CLKK | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 3 | Lĩnh |
|  | Thiết kế UI Chi tiết CLKK | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | Thiết kế UI Bản đồ nhiệt (Heatmap) | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 3 | Luyện |
|  | Thiết kế UI Quản lý người dùng (Admin) | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Thúy |
|  | Thiết kế UI Quản lý trạm quan trắc | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Hưng |
|  | Thiết kế UI Giám sát dữ liệu môi trường | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Thúy |
|  | Review of Sprint 1 | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 10 | All team |
| 3.1.5 | Design Test Case for User Interface Sprint 1 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 20 |  |
|  | Viết Test Case Đăng ký tài khoản | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Luyện |
|  | Viết Test Case Đăng nhập | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Thúy |
|  | Viết Test Case Đăng xuất | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Khải |
|  | Viết Test Case Quên mật khẩu | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Lĩnh |
|  | Viết Test Case Tổng quan CLKK | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 3 | Luyện |
|  | Viết Test Case Chi tiết CLKK | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | Viết Test Case Bản đồ nhiệt (Heatmap) | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 3 | Luyện |
|  | Viết Test Case Quản lý người dùng | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Thúy |
|  | Viết Test Case Quản lý trạm quan trắc | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Luyện |
|  | Viết Test Case Giám sát dữ liệu môi trường | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 10 | All Members |
| 3.1.6 | Coding | 27/03/2026 | 31/03/2026 | 48 |  |
|  | Code Frontend Đăng ký tài khoản | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Hưng |
|  | Code Frontend Đăng nhập | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Khải |
|  | Code Frontend Đăng xuất | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Hưng |
|  | Code Frontend Quên mật khẩu | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Khải |
|  | Code Frontend Tổng quan CLKK | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 3 | Hưng |
|  | Code Frontend Chi tiết CLKK | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Khải |
|  | Code Frontend Bản đồ nhiệt (Heatmap) | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 3 | Hưng |
|  | Code Frontend Quản lý người dùng | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 3 | Khải |
|  | Code Frontend Quản lý trạm quan trắc | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 3 | Hưng |
|  | Code Frontend Giám sát dữ liệu môi trường | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 2 | Khải |
|  | Code Backend Đăng ký tài khoản | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Hưng |
|  | Code Backend Đăng nhập & JWT | 27/03/2026 | 28/03/2026 | 3 | Khải |
|  | Code Backend Đăng xuất | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Hưng |
|  | Code Backend Quên mật khẩu | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Khải |
|  | Code Backend API Xem CLKK | 28/03/2026 | 29/03/2026 | 3 | Hưng |
|  | Code Backend API Biểu đồ CLKK | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 2 | Khải |
|  | Code Backend API Bản đồ nhiệt | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 3 | Hưng |
|  | Code Backend API Quản lý người dùng | 29/03/2026 | 30/03/2026 | 3 | Khải |
|  | Code Backend API Quản lý trạm | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 3 | Hưng |
|  | Code Backend API Giám sát dữ liệu | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Khải |
|  | Integrate Code | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 4 | All Team |
| 3.1.7 | Testing | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 10 |  |
|  | Testing Đăng ký tài khoản | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Luyện |
|  | Testing Đăng nhập | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | Testing Đăng xuất | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.5 | Luyện |
|  | Testing Quên mật khẩu | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.5 | Luyện |
|  | Testing Tổng quan CLKK | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | Testing Chi tiết CLKK | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | Testing Bản đồ nhiệt | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | Testing Quản lý người dùng | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | Testing Quản lý trạm quan trắc | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Luyện |
|  | Testing Giám sát dữ liệu | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Lĩnh |
| 3.1.8 | Fix Bugs Sprint 1 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 10 |  |
|  | Fix Bugs Đăng ký tài khoản | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Đăng nhập | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Đăng xuất | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.5 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Quên mật khẩu | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.5 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Tổng quan CLKK | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Chi tiết CLKK | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Bản đồ nhiệt | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Quản lý người dùng | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Quản lý trạm quan trắc | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Giám sát dữ liệu | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Hưng, Khải |
| 3.1.9 | Re-testing sprint 1 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 18 |  |
|  | ReTesting Đăng ký tài khoản | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Luyện |
|  | ReTesting Đăng nhập | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | ReTesting Đăng xuất | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Luyện |
|  | ReTesting Quên mật khẩu | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Luyện |
|  | ReTesting Tổng quan CLKK | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | ReTesting Chi tiết CLKK | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | ReTesting Bản đồ nhiệt | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | ReTesting Quản lý người dùng | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | ReTesting Quản lý trạm quan trắc | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Luyện |
|  | ReTesting Giám sát dữ liệu | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Thúy |
| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 5 | All team |
|  | Sprint 1 Retrospective | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 5 | All team |
| 3.2 | Sprint 2 | 05/04/2026 | 20/04/2026 | 183 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 4 | Lĩnh |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 4 | Thúy, Luyện |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 20 |  |
|  | Thiết kế UI Cập nhật hồ sơ y tế | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | Thiết kế UI Dự báo CLKK (AI) | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 3 | Luyện |
|  | Thiết kế UI Tìm đường (Eco-Routing) | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 3 | Khải |
|  | Thiết kế UI Thiết lập khu vực quan tâm | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Khải |
|  | Thiết kế UI Thiết lập cảnh báo | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Hưng |
|  | Thiết kế UI Nhận thông báo đa kênh | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Thiết kế UI Đăng ký gói Pro | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Luyện |
|  | Thiết kế UI Liên hệ | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | Thiết kế UI Quản lý liên hệ | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Lĩnh |
|  | Thiết kế UI Khuyến nghị sức khỏe | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | Review all user interfaces of Sprint 2 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.5 | Design Test Case for Sprint 2 | 10/04/2026 | 11/04/2026 | 20 |  |
|  | Viết Test Case Cập nhật hồ sơ y tế | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Luyện |
|  | Viết Test Case Dự báo CLKK (AI) | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | Viết Test Case Tìm đường (Eco-Routing) | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 3 | Lĩnh |
|  | Viết Test Case Khu vực quan tâm | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | Viết Test Case Thiết lập cảnh báo | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Luyện |
|  | Viết Test Case Nhận thông báo đa kênh | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | Viết Test Case Đăng ký gói Pro | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | Viết Test Case Liên hệ | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Luyện |
|  | Viết Test Case Quản lý liên hệ | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | Viết Test Case Khuyến nghị sức khỏe | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | Review all test case of Sprint 2 | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.6 | Coding | 12/04/2026 | 17/04/2026 | 55 |  |
|  | Code Frontend Cập nhật hồ sơ y tế | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Khải |
|  | Code Frontend Dự báo CLKK (AI) | 12/04/2026 | 13/04/2026 | 4 | Hưng |
|  | Code Frontend Tìm đường (Eco-Routing) | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 4 | Khải |
|  | Code Frontend Khu vực quan tâm | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 3 | Hưng |
|  | Code Frontend Thiết lập cảnh báo | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Khải |
|  | Code Frontend UI Nhận thông báo | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Code Frontend Đăng ký gói Pro (Cổng TT) | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 3 | Khải |
|  | Code Frontend Liên hệ | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 3 | Hưng |
|  | Code Frontend Quản lý liên hệ | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Khải |
|  | Code Frontend Khuyến nghị sức khỏe | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 3 | Hưng |
|  | Code Backend API Hồ sơ y tế | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Khải |
|  | Code Backend API Model AI XGBoost | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Hưng |
|  | Code Backend API Thuật toán A* Routing | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 6 | Khải |
|  | Code Backend API Khu vực quan tâm | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Hưng |
|  | Code Backend Logic Cảnh báo DB | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 3 | Khải |
|  | Code Backend Tích hợp Email/Zalo ZNS | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 4 | Hưng |
|  | Code Backend API Payment Gateway | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 3 | Khải |
|  | Code Backend API Liên hệ | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Hưng |
|  | Code Backend API Quản lý liên hệ | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | Khải |
|  | Code Backend Logic Khuyến nghị y tế | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Integrate code | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.7 | Testing | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 10 |  |
|  | Testing Cập nhật hồ sơ y tế | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Luyện |
|  | Testing Dự báo CLKK | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1.5 | Thúy |
|  | Testing Tìm đường (Eco-Routing) | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1.5 | Luyện |
|  | Testing Khu vực quan tâm | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Luyện |
|  | Testing Thiết lập cảnh báo | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | Testing Nhận thông báo đa kênh | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | Testing Đăng ký gói Pro | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Lĩnh |
|  | Testing Liên hệ | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 0.5 | Lĩnh |
|  | Testing Quản lý liên hệ | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 0.5 | Luyện |
|  | Testing Khuyến nghị sức khỏe | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Thúy |
| 3.2.8 | Fix Bugs Sprint 2 | 19/04/2026 | 20/04/2026 | 10 |  |
|  | Fix Bugs Cập nhật hồ sơ y tế | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Dự báo CLKK | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1.5 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Tìm đường (Eco-Routing) | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1.5 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Khu vực quan tâm | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Thiết lập cảnh báo | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Nhận thông báo đa kênh | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Đăng ký gói Pro | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Liên hệ | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 0.5 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Quản lý liên hệ | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 0.5 | Hưng, Khải |
|  | Testing Khuyến nghị sức khỏe | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Hưng, Khải |
| 3.2.9 | Re-testing sprint 2 | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 10 |  |
|  | ReTesting Cập nhật hồ sơ y tế | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Luyện |
|  | ReTesting Dự báo CLKK | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1.5 | Thúy |
|  | ReTesting Tìm đường (Eco-Routing) | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1.5 | Luyện |
|  | ReTesting Khu vực quan tâm | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Luyện |
|  | ReTesting Thiết lập cảnh báo | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | ReTesting Nhận thông báo đa kênh | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | ReTesting Đăng ký gói Pro | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Lĩnh |
|  | ReTesting Liên hệ | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.5 | Lĩnh |
|  | ReTesting Quản lý liên hệ | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.5 | Luyện |
|  | ReTesting Khuyến nghị sức khỏe | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Thúy |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 5 | All Team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 5 | All Team |
| 3.3 | Sprint 3 | 24/04/2026 | 11/05/2026 | 169 |  |
| 3.3.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 10 | All team |
| 3.3.2 | Tạo Sprint Backlog 3 | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Lĩnh |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Thúy, Luyện |
| 3.3.4 | Design User Interface for Sprint 3 | 26/04/2026 | 27/04/2026 | 20 |  |
|  | Thiết kế UI Trợ lý AI (Chatbot) | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 4 | Lĩnh |
|  | Thiết kế UI API Key | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Luyện |
|  | Thiết kế UI Export dữ liệu | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Khải |
|  | Thiết kế UI Lịch sử dữ liệu & Export | 26/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Khải |
|  | Thiết kế UI Báo cáo điểm nóng | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | Thiết kế UI Duyệt báo cáo | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Luyện |
|  | Thiết kế UI Dashboard hệ thống & người dùng | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 3 | Hưng |
|  | Thiết kế UI Cấu hình AQI | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Thiết kế UI Thống kê hệ thống | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | Thiết kế UI Phân quyền Admin | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Khải |
|  | Review all user interfaces of Sprint 3 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 10 | All Team |
| 3.3.5 | Design Test Case for Sprint 3 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 20 |  |
|  | Viết Test Case Trợ lý AI | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 3 | Luyện |
|  | Viết Test Case API Key | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Luyện |
|  | Viết Test Case Export dữ liệu | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | Viết Test Case Lịch sử dữ liệu & Export | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Lĩnh |
|  | Viết Test Case Báo cáo điểm nóng | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | Viết Test Case Duyệt báo cáo | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | Viết Test Case Dashboard hệ thống & người dùng | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 3 | Luyện |
|  | Viết Test Case Cấu hình AQI | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Lĩnh |
|  | Viết Test Case Thống kê hệ thống | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | Viết Test Case Phân quyền Admin | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | Review all test case of Sprint 3 | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 10 | All Team |
| 3.3.6 | Coding | 30/04/2026 | 05/05/2026 | 45 |  |
|  | Code Frontend Trợ lý AI (Chatbot) | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 4 | Hưng |
|  | Code Frontend API Key | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Khải |
|  | Code Frontend Export dữ liệu | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Code Frontend Lịch sử dữ liệu & Export | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Khải |
|  | Code Frontend Báo cáo điểm nóng | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 3 | Hưng |
|  | Code Frontend Duyệt báo cáo | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Khải |
|  | Code Frontend Dashboard hệ thống & người dùng | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Hưng |
|  | Code Frontend Cấu hình AQI | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 1 | Khải |
|  | Code Frontend Thống kê hệ thống | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Hưng |
|  | Code Frontend Phân quyền Admin | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 1 | Khải |
|  | Code Backend RAG Chatbot API | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 5 | Hưng |
|  | Code Backend API Rate Limiting | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 3 | Khải |
|  | Code Backend Thư viện Export CSV/PDF | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Code Backend Truy vấn dữ liệu dài hạn | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Khải |
|  | Code Backend Upload Ảnh & Báo cáo | 02/05/2026 | 03/05/2026 | 3 | Hưng |
|  | Code Backend API Phê duyệt báo cáo | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Khải |
|  | Code Backend API Tổng hợp Dashboard | 03/05/2026 | 04/05/2026 | 3 | Hưng |
|  | Code Backend API Cấu hình AQI | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Khải |
|  | Code Backend Tracking & Thống kê | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Hưng |
|  | Code Backend Middleware Phân quyền | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Khải |
|  | Integrate code | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 10 | All Team |
| 3.3.7 | Testing | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 10 |  |
|  | Testing Trợ lý AI | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1.5 | Luyện |
|  | Testing API Key | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Thúy |
|  | Testing Export dữ liệu | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 0.5 | Luyện |
|  | Testing Lịch sử dữ liệu & Export | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Luyện |
|  | Testing Báo cáo điểm nóng | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Thúy |
|  | Testing Duyệt báo cáo | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Thúy |
|  | Testing Dashboard hệ thống & người dùng | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1.5 | Lĩnh |
|  | Testing Cấu hình AQI | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 0.5 | Lĩnh |
|  | Testing Thống kê hệ thống | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Luyện |
|  | Testing Phân quyền Admin | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Luyện |
| 3.3.8 | Fix Bugs | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 10 |  |
|  | Fix Bugs Trợ lý AI | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1.5 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs API Key | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Export dữ liệu | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.5 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Lịch sử dữ liệu & Export | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Báo cáo điểm nóng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Duyệt báo cáo | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Dashboard hệ thống & người dùng | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1.5 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Cấu hình AQI | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0.5 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Thống kê hệ thống | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Hưng, Khải |
|  | Fix Bugs Phân quyền Admin | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Hưng, Khải |
| 3.3.9 | Re-testing sprint 3 | 09/05/2026 | 10/05/2026 | 10 |  |
|  | ReTesting Trợ lý AI | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1.5 | Luyện |
|  | ReTesting API Key | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Thúy |
|  | ReTesting Export dữ liệu | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 0.5 | Luyện |
|  | ReTesting Lịch sử dữ liệu & Export | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Luyện |
|  | ReTesting Báo cáo điểm nóng | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Thúy |
|  | ReTesting Duyệt báo cáo | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 1 | Thúy |
|  | ReTesting Dashboard hệ thống & người dùng | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 1.5 | Lĩnh |
|  | ReTesting Cấu hình AQI | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 0.5 | Lĩnh |
|  | ReTesting Thống kê hệ thống | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 1 | Luyện |
|  | ReTesting Phân quyền Admin | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 1 | Luyện |
| 3.3.10 | Release Sprint 3 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 3 Review Meeting | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 5 | All Team |
|  | Sprint 3 Retrospective | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 5 | All Team |
| 4 | Project’s Meeting | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 20 | All Team |
| 5 | Final release | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 45 | All Team |
| The total of working hour(s) |  |  |  | 675 (hour) |  |

- CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

  - Tổng chi phí

    - Chi phí/giờ

| Thành viên | Chức vụ | Lương(VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Trần Hưng | Scrum Master | 50.000 |
| Lê Văn Bá Khải | Product Owner | 50.000 |
| Nguyễn Trần Lĩnh | Team Member | 50.000 |
| Phùng Thị Luyện | Team Member | 50.000 |
| Phan Thị Thanh Thúy | Team Member | 50.000 |

    - Tổng dự toán

- Số lượng thành viên: 5 người.

- Số giờ là việc trên ngày: 8 giờ/ngày.

- Chi phí 1 giờ: 50.000VND.

- Chi phí trực tiếp (Tiền lương nhân sự): (Công thức: Tổng số giờ làm việc × Chi phí 1 giờ) 675 giờ × 50.000 VNĐ/giờ = 33.750.000 VNĐ

- Chi phí gián tiếp (10% chi phí trực tiếp): 10% × 33.750.000 = 3.375.000 VNĐ

- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn, bút viết... (10% chi phí trực tiếp): 10% × 33.750.000 = 3.375.000 VNĐ

- Chi phí khác: 10.500.000 VNĐ

TỔNG DỰ TOÁN CHI PHÍ DỰ ÁN:

- Tổng = Chi phí trực tiếp + Chi phí gián tiếp + Chi phí văn phòng phẩm + Chi phí khác

Tổng 33.750.000 + 3.375.000 + 3.375.000 + 10.500.000 = 51.000.000 VNĐ

- QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp Scrum dựa vào sự gia tăng phát triển của một số ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

- Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu  được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.

- Xác định tính năng của sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).

- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.

- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn.

- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữ các vai trò, chức năng.

- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

- Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

- RỦI RO DỰ ÁN

- Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức đọ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | - Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuấn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu xót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

- QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal | SCI_SE_01.ProjectProposal |
| 2 | Project plan | SCI_SE_02.ProjectPlan |
| 3 | Product backlog | SCI_SE_04.ProductBacklog |
| 4 | Sprint backlog | SCI_SE_10.ProjectSprintBackog |
| 5 | User story | SCI_SE_03.ProjectUserStory |
| 6 | User interface design | SCI_SE_05.ProjectUserInterfaceDesign |
| 7 | Test plan | SCI_SE_07.ProjectTestPlan |
| 8 | Test case | SCI_SE_08.ProjectTestcase |
| 9 | Reflection | SCI_SE_13.ProjectReflection |
| 10 | Meeting report | SCI_SE_11.ProjectMeetingReport |

- CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

  - Kỹ thuật phát triển hệ thống

      - Nền tảng ứng dụng web.

      - Ngon ngữ lập trình: C#ASP.NET Core,Python, React

      - Cơ sở dữ liệu: SQLSever

      - Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.

  - Môi trường

      - Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

      - Phần mềm phát triển dự án: Google Colab, Visual Studio 2022, Docker

      - Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

  - Các ràng buộc khác

      - Nguồn lực: 5 người.

      - Kinh phí: Hạn chế.

      - Thời gian: Dự án hoàn thánh sau 2 tháng.

      - Công nghệ: C#/ASP.NET Core, React, Python

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - ProjectProposal.docx