## TestReportSprint1
Test Report Sprint 1
Test level: | System test
Executed | Passed | 227
| Failed | 0
| Total test Executed | 227
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 227
Sub Total (Planned+Executed) |  | 227
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Đăng nhập-Đăng xuất | Kiểm tra sử dụng đăng nhập-đăng xuất | 100% | 100% | 0
Đăng ký | Kiểm tra sử dụng đăng ký | 100% | 100% | 0
Quên mật khẩu/Đặt lại mật khẩu | Kiểm tra sử dụng quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu | 100% | 100% | 0
Tổng quan CLKK | Kiểm tra sử dụng tổng quan chất lượng không khí | 100% | 100% | 0
Chi tiết CLKK Tỉnh-Thành phố | Kiểm tra sử dụng chi tiết chất lượng không khí Tỉnh-Thành phố | 100% | 100% | 0
Chi tiết CLKK Tramj | Kiểm tra sử dụng chi tiết chất lượng không khí trạm | 100% | 100% | 0
Bản đồ nhiệt | Kiểm tra sử dụng bản đồ nhiệt | 100% | 100% | 0
Quản lý người dùng | Kiểm tra sử dụng quản lý người dùng | 100% | 100% | 0
Thêm người dùng | Kiểm tra sử dụng thêm người dùng | 100% | 100% | 0
Quản lý trạm quan trắc | Kiểm tra sử dụng quản lý trạm quan trắc | 100% | 100% | 0
Giám sát dữ liệu AQI | Kiểm tra sử dụng giám sát dữ liệu AQI | 100% | 100% | 0
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 10
| Responding | 0

## TestReportSprint2
Test Report Sprint 2
Test level: | System test
Executed | Passed
Failed
Total test Executed
Planned | Pending
Inprogress
Blocked
Total test Planned
Sub Total (Planned+Executed)
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Hồ sơ y tế | Kiểm tra sử dụng hồ sơ y tế
Dự báo CLKK | Kiểm tra sử dụng dự báo chất lượng không khí
Tìm đường | Kiểm tra sử dụng tìm đường đi sạch
Địa điểm quan tâm | Kiểm tra sử dụng theo dõi địa điểm cụ thể
Thiết lập cảnh báo | Kiểm tra sử dụng thiết lập cảnh báo AQI
Nhận thông báo | Kiểm tra sử dụng nhận thông báo qua Telegram
Đăng ký gói PRO | Kiểm tra đăng ký gói PRO
Thanh toán | Kiểm tra thanh toán VNPAY
Liên hệ | Kiểm tra sử dụng gửi liên hệ
Quản lý liên hệ | Kiểm tra sử dụng quản lý liên hệ
Khuyến nghị sức khỏe | Kiểm tra sử dụng khuyến nghị sức khỏe
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
Closed
Responding

## TestReportSprint3
Test Report Sprint 3
Test level: | System test
Executed | Passed
Failed
Total test Executed
Planned | Pending
Inprogress
Blocked
Total test Planned
Sub Total (Planned+Executed)
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Trợ lý AI | Kiểm tra sử dụng trợ lý AI
API Key | Kiểm tra sử dụng API Key
Lịch sử dữ liệu | Kiểm tra sử dụng Lịch sử dữ liệu
Báo cáo điểm nóng | Kiểm tra sử dụng báo cáo điểm nóng
Duyệt báo cáo | Kiểm tra sử dụng quản lý báo cáo duyệt điểm nóng
Dashboard người dùng | Kiểm tra sử dụng dashboard người dùng
Dashboard hệ thống | Kiểm tra sử dụng dashboard hệ thống
Thống kê | Kiểm tra sử dụng thống kê
Phân quyền | Kiểm tra sử dụng phân quyền
Quản lý AQI Tỉnh-Thành phố | Kiểm tra quản lý AQI Tỉnh-Thành phố
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
Closed
Responding